## Hoja1
PLAN DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE INVENTARIO
FECHA | RESPONSABLE | COMPROMISO | NIVEL DE CUMPLIMIENT0 | DURACION DE LA ACTIVIDAD
|  |  |  | MES | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO
2024-09-23 | DANIEL VEGA, ENRIQUE PALACIOS | Definir objetivos del sistema, identificar usuarios finales y sus necesidades, hacer una recopilación de los requerimientos e identificar las funcionalidades necesarias
2024-09-23 | DANIEL VEGA | Revisar sistemas, plantillas o diseños existentes en el mercado.
07/10/2024 | DANIEL VEGA | Diseño y definición de la arquitectura y de la estructura del sistema y diseño de la Interfaz de Usuario mediante el uso de wireframes para las pantallas principales.
2024-10-07 | DANIEL VEGA | Definir el flujo de navegación y creación del prototipo para la interfaz de usuario.
2024-10-21 | DANIEL VEGA, ENRIQUE PALACIOS MIGUEL GÓMEZ | Revisión y corrección del diseño de los wireframes y el flujo de navegación.
2024-11-04 | DANIEL VEGA | Diseño, modelado y normalización de la estructura de la base de datos.
2024-11-11 | DANIEL VEGA | Codificación de la interfaz de usuario con HTML, CSS y JavaScript.
2024-12-02 | DANIEL VEGA, ENRIQUE PALACIOS MIGUEL GÓMEZ. | Revisión y corrección de la interfaz de usuario.
2024-12-09 | DANIEL VEGA | Implementación de diseño de la base de datos en SQL Server.
2024-12-09 | DANIEL VEGA | Implementar la lógica de negocio en PHP para la comunicación con la base de datos, realizar la codificación de las funcionalidades y la integración del back con el front
2025-01-06 | DANIEL VEGA | Realizar pruebas de funcionalidad y corregir posibles fallos en el sistema.
2024-01-06 | DANIEL VEGA, ENRIQUE PALACIOS, BADILLO IVETH, LUDITH BENDEZU | Realizar sesiones de prueba con los usuarios para una retroalimentación y realizar ajustes en el sistema.
2025-01-20 | DANIEL VEGA | Implementar el sistema en el servidor, para realizar pruebas finales en producción y corregir posibles fallos
2025-01-03 | DANIEL VEGA | Crear la documentación del usuario y manuales de uso.
2025-02-10 | DANIEL VEGA, BADILLO IVETH, LUDITH BENDEZU | Realizar la capacitación para los usuarios finales
2025-02-10 | DANIEL VEGA | Dar mantenimiento y soporte, realizar mejoras y codificar actualizaciones continuas en el sistema.
2024-11-11 | DANIEL VEGA | Documentación del código (manual técnico del programador).
|  |  |  | SEMANAS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23